## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
040/2023 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA | [5 empty] | PRACINHA/SP | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO CÓRREGO JACUTINGA
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | RECURSOS ESTADUAIS
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA | [7 empty] | 48330.12 |  |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 48330.12 | EF |  |  | 213076.54
2 | DEMOLIÇÃO DE PONTE | [7 empty] | 3334.32 |  |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3334.32 | EF
3 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 161412.1 |  |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161412.1 | EF |  |  | 1033.2888
4 | MESOESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 302548.77 |  | 100% | 0 |  | 100% | 302548.77 | EF
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9079.41 |  | 100% | 0 |  | 100% | 9079.41 | EF |  |  | 257338.8
6 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 213076.54
7 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
9 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 120.7729
10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
11 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
12 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
13 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
14 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
15 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
16 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
18 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
19 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
20 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
21 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
22 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
23 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
24 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
25 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 213076.54 | 0 | 0 | 40.61% | 311628.18 | 0 | 59.39% | 0 | 0% | 59.39% | 524704.72 |  |  | 524704.72
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## CronogFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ 67.662.007/0001-40 Av. Francisco Gimenes nº 175 Centro – Telefone: (18) 3552-1141 E-mails: prefeitura@pracinha.sp.gov.br ¦ engenharia@pracinha.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA |  |  | PRACINHA/SP |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO BAIRRO PONTE SECA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL PARRA, SOBRE O CÓRREGO JACUTINGA | [11 empty] | PRACINHA/SP |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO BAIRRO PONTE SECA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL PARRA, SOBRE O CÓRREGO JACUTINGA |  |  |  | PRACINHA/SP |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO BAIRRO PONTE SECA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL PARRA, SOBRE O CÓRREGO JACUTINGA |  |  |  | PRACINHA/SP |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO BAIRRO PONTE SECA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL PARRA, SOBRE O CÓRREGO JACUTINGA |  |  |  | PRACINHA/SP |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO NO BAIRRO PONTE SECA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MANOEL PARRA, SOBRE O CÓRREGO JACUTINGA
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Empresa contratada | [5 empty] | Inicio da vigência (data) |  | Fim da vigência (data) |  | Tempo da vigencia (mês) | [5 empty] | Fim da vigência (data) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fim da vigência (data) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fim da vigência (data) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Fim da vigência (data) |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONVÊNIO DEFESA CIVIL - SP |  |  |  |  | - | [5 empty] | 02/2026 |  | 06/2026 |  | 4 | [5 empty] | - |  | 0 |  | 0 |  | 02/2026 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 02/2026 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 02/2026 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 02/2026
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Item | Discriminação |  | Valor | Peso | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4 | Mês | 5 | Mês | 6 | Mês | 7 | Mês | 8 | Mês | 9 | Mês | 10 | Mês | 11 | Mês | 12 | Mês | 13 | Mês | 14 | Mês | 15 | Mês | 16 | Mês | 17 | Mês | 18 | Mês | 19 | Mês | 20 | Mês | 21 | Mês | 22 | Mês | 23 | Mês | 24
|  |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  | 48330.12 | 9.211% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DEMOLIÇÃO DE PONTE |  | 3334.32 | 0.6355% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRAESTRUTURA |  | 161412.1 | 30.76% | 20 | 20 | 50 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | MESOESTRUTURA |  | 302548.77 | 57.66% |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 9079.41 | 1.73% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | - |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | - |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | - |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | - |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | - |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 15.9989 | 15.9989 | 32.6795 | 48.6783 | 27.0461 | 75.7244 | 24.2756 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 524704.72 | 100% | 83946.86 | 83946.86 | 171470.681 | 255417.531 | 141912.084 | 397329.615 | 127375.095 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71 | 0 | 524704.71
Pracinha/SP, 21 de Janeiro de 2026
_____________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA/SP: 5069400367